## 전체 로드맵
Phase | 주차 | STEP | 작업 | 예상시간 | 완료 기준 | 상태 | 메모
PHASE 0 | 1 | 0-1 | 현재 이유식 준비 과정과 검색 불편 정리 | 30분 | 현재 사용자 행동 흐름 정리 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 0 | 1 | 0-2 | 핵심 문제 한 문장 정의 | 15분 | 문제 정의 1문장 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 0 | 1 | 0-3 | 서비스가 해결할 문제 정의 | 15분 | 가치 제안 1문장 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 0 | 1 | 0-4 | 경쟁 서비스 조사 | 1~2시간 | 경쟁/차별점 정리 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 0 | 1 | 0-5 | MVP 기능 확정 | 30분 | MVP 범위 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 1 | 2 | 1-1 | 사용자 플로우 설계 | 30~60분 | 핵심 사용자 흐름 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 1 | 2 | 1-2 | 입력값 확정 | 30~60분 | 필수/선택 입력값 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 1 | 2 | 1-3 | 레시피 결과 화면 설계 | 1시간 | 모바일 레시피 화면 구조 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 1 | 2 | 1-4 | MVP 화면 목록 확정 | 30분 | MVP 화면 목록 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 2 | 3 | 2-1 | Ingredient 데이터 모델 확정 | 1시간 | 재료 DB 필드 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 2 | 3 | 2-2 | 이유식 형태 데이터 정의 | 1~2시간 | 퓨레/토핑 이유식/죽/자기주도식 구조 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 2 | 3 | 2-3 | 이유식 단계 구조 정의 | 1~2시간 | 초기/중기/후기/완료기 + 생년월일 기반 단계 추천/사용자 선택 구조 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 2 | 3 | 2-4 | 안전성 규칙 및 검증 구조 정의 | 2~3시간 | 알레르기/질식/위생/조리/보관 규칙과 severity·조건·검증 구조 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 2 | 3 | 2-5 | 데이터 출처 및 근거 체계 정의 | 3~5시간 | Source/Evidence 구조, 출처 등급, 검증 상태 및 업데이트 추적 확정 | 완료 | 2026-08-19까지 설계/의사결정 완료
PHASE 3 | 4 | 3-1 | Claude Code 프로젝트 구조 분석 | 30분 | 기술 스택/구조 파악 | 미착수 | 2-7~2-11의 데이터 검증/스키마 확정 후 개발 착수
PHASE 3 | 4 | 3-2 | 홈 화면 구현 | 30~60분 | 홈 화면 동작 | 미착수
PHASE 3 | 4 | 3-3 | 재료 선택 화면 구현 | 1~2시간 | 재료 선택 가능 | 미착수
PHASE 3 | 4 | 3-4 | 이유식 형태 선택 구현 | 30~60분 | 형태 선택 가능 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-5 | 월령/단계 입력 구현 | 30~60분 | 월령 입력 가능 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-6 | 레시피 결과 화면 구현 | 2~3시간 | 샘플 레시피 표시 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-7 | 모바일 반응형 구현 | 1~2시간 | 스마트폰에서 사용 가능 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-8 | 기본 오류 처리 | 1시간 | 잘못된 입력에 대한 안내 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-1 | 재료 데이터 연결 | 1~2시간 | 실제 DB 데이터 사용 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-2 | 재료별 전처리 연결 | 1~2시간 | 손질 정보 자동 반영 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-3 | 이유식 형태별 규칙 연결 | 2~3시간 | 형태별 레시피 차별화 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-4 | 월령별 차이 적용 | 2~3시간 | 단계에 따라 형태/설명 변화 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-5 | 안전성 검증 로직 | 2시간 | 위험 조건 검출 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-1 | AI 입력 Prompt 설계 | 1시간 | 구조화된 AI 입력 완성 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-2 | AI 출력 JSON 구조 정의 | 1시간 | 일관된 출력 스키마 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-3 | LLM API 연결 | 1~2시간 | AI 레시피 생성 가능 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-4 | AI 오류/비정상 출력 대응 | 1~2시간 | 실패 시 안전한 fallback | 미착수
PHASE 6 | 8 | 6-1 | 초기 콘텐츠 DB 30개 완성 | 5~7시간 | 30개 재료 검증 완료 | 미착수
PHASE 6 | 9 | 6-2 | 콘텐츠 확장 및 버그 수정 | 5~7시간 | 주요 레시피 테스트 완료 | 미착수
PHASE 7 | 10 | 7-1 | 실제 사용자 테스트 | 2~3시간 | 10개 시나리오 테스트 | 미착수
PHASE 7 | 10 | 7-2 | UX 개선 | 2~3시간 | 검색 없이 조리 가능한 수준 | 미착수
PHASE 7 | 11 | 7-3 | 웹 배포 | 3~5시간 | 실제 URL에서 서비스 작동 | 미착수
PHASE 7 | 12 | 7-4 | 웹 안정화 | 3~5시간 | 주요 버그/UX 문제 해결 | 미착수
PHASE 8 | 13 | 8-1 | 앱 기술/화면 구조 결정 | 2~3시간 | 앱 개발 방식 확정 | 미착수
PHASE 8 | 13 | 8-2 | 로그인/아기 정보 | 2~3시간 | 개인화 데이터 저장 | 미착수
PHASE 8 | 14 | 8-3 | 레시피 저장/기록 | 3~5시간 | 즐겨찾기/기록 가능 | 미착수
PHASE 8 | 14 | 8-4 | 앱 핵심 UX 구현 | 3~5시간 | 모바일 앱 핵심 흐름 완성 | 미착수
PHASE 8 | 15 | 8-5 | 알림/부가 기능 | 3~5시간 | 필요한 알림 기능 구현 | 미착수
PHASE 8 | 16 | 8-6 | 앱 테스트 및 출시 준비 | 4~6시간 | 스토어 제출 가능 | 미착수
PHASE 2 | 3 | 2-6 | MVP 초기 재료 선정 및 데이터 조사 | 3~5시간 | 검증용 핵심 재료 10~20개 선정 및 공식 출처 기반 데이터 조사 | 진행 중 | Gemini와 Claude가 동일한 조사 항목으로 독립 조사 중. 두 결과를 먼저 취합한 뒤 불일치 항목만 3차 검증.
PHASE 2 | 3 | 2-7 | Gemini vs Claude 조사 결과 항목별 비교 | 2~3시간 | 식재료별 41개 항목을 1:1 비교하고 충돌/과장/근거 부족 항목 목록화 | 진행 예정 | AI끼리 서로의 결과를 검증시키지 않고 독립 조사 결과를 사후 비교
PHASE 2 | 3 | 2-8 | 3차 원출처 검증 | 3~6시간 | 불일치·고위험·근거 부족 항목을 공식/전문기관 원문으로 재검증 | 진행 예정 | 특히 VERIFIED인데 실제 원문이 뒷받침하지 않는 항목을 집중 검증
PHASE 2 | 3 | 2-9 | Ingredient DB 최종 데이터 기준 확정 | 2~3시간 | VERIFIED/INFERRED/NEEDS_REVIEW/UNSUPPORTED 처리 기준과 최종 저장 규칙 확정 | 진행 예정 | 조리시간 임의 수치 금지, 상태 기반 익힘 기준 우선
PHASE 2 | 3 | 2-10 | Ingredient DB 스키마 보완 및 최종 확정 | 1~2시간 | 뼈/가시 제거 등 누락 필드와 evidence/verification 구조 반영 | 진행 예정 | 현재 seed_removal 필드만으로 뼈/가시를 표현하지 않도록 데이터 모델 보완
PHASE 2 | 4 | 2-11 | 초기 10개 식재료 DB 등록 | 2~4시간 | 3차 검증 완료 데이터만 구조화 DB에 등록 | 진행 예정 | 검증 전 데이터는 서비스 노출 DB에 넣지 않음

## MVP 기능
우선순위 | 기능 | 설명 | MVP 포함 | 향후 확장 | 완료 여부
P0 | 아기 프로필/이유식 단계 선택 | 첫 진입 시 아기 이름·생년월일 입력, 생후 일수 자동 계산, 단계(초기/중기/후기/완료기)는 추천 후 사용자가 선택 | O | 발달 상태 세분화 | 미완료
P0 | 재료 선택 | 한 개 이상 재료 선택 | O | 냉장고 재료 기반 추천 | 미완료
P0 | 이유식 형태 | 퓨레/토핑 이유식/죽/자기주도식 | O | 형태 자동 추천 | 미완료
P0 | 레시피 생성 | 구조화된 Ingredient + Stage + Food Form + Safety 규칙을 조합해 실제 조리 가능한 가이드 제공 | O | 개인화 | 미완료
P0 | 재료 전처리 | 세척/껍질/씨/손질 | O | 재료별 상세 팁 | 미완료
P0 | 조리 과정 | 순서/상태 확인 | O | 조리 타이머 | 미완료
P0 | TIP | 실전 조리 팁 | O | 사용자 팁 공유 | 미완료
P0 | 안전 주의사항 | 알레르기/질식/조리 등 | O | 개인별 안전 경고 | 미완료
P1 | 레시피 저장 | 즐겨찾기 | X | 앱 MVP | 미완료
P1 | 먹은 재료 기록 | 먹어본 재료 기록 | X | 식단 관리 | 미완료
P1 | 장보기 리스트 | 레시피 기반 장보기 | X | 자동 장보기 | 미완료
P1 | 주간 식단 | 주간/월간 계획 | X | 핵심 확장 기능 | 미완료
P2 | 푸시 알림 | 식사/재료/기록 알림 | X | 앱 | 미완료

## 데이터 모델
데이터 | 필드 | 설명 | 예시 | 필수
Ingredient | id | 고유 ID | pea | O
Ingredient | name | 재료명 | 완두콩 | O
Ingredient | category | 재료 분류 | 채소 | O
Ingredient | preparation | 전처리 방법 | 세척/껍질 처리 | O
Ingredient | peeling_required | 껍질 제거 필요 여부 | 조건부 | O
Ingredient | seed_removal | 씨 제거 여부 | 해당 없음 | O
Ingredient | cooking_methods | 조리 방법 | 삶기/찌기 | O
Ingredient | texture_guidance | 질감 정보 | 부드럽게 으깨기 | O
Ingredient | suitable_forms | 적합한 이유식 형태 | 퓨레/토핑 | O
Ingredient | allergen_info | 알레르기 정보 | 해당 시 경고 | O
Ingredient | safety_notes | 안전 주의사항 | 질감 주의 | O
Ingredient | storage_info | 보관 정보 | 냉장/냉동 | O
Ingredient | tips | 실전 TIP | 손가락으로 눌러 껍질 제거 | O
Ingredient | source | 근거 출처 | 공식 자료 등 | O
Recipe | id | 레시피 ID | pea-puree-01 | O
Recipe | ingredients | 재료 목록 | 완두콩 | O
Recipe | baby_stage | 이유식 단계 | 중기 | O
Recipe | recipe_type | 이유식 형태 | 퓨레 | O
Recipe | servings | 제공량 | 2회분 | 선택
Recipe | preparation_steps | 준비 단계 | 세척/손질 | O
Recipe | cooking_steps | 조리 단계 | 삶기/으깨기 | O
Recipe | texture | 완성 질감 | 부드러운 퓨레 | O
Recipe | completion_check | 완성 기준 | 손가락으로 쉽게 으깨짐 | O
Recipe | tips | TIP | 실전 팁 | O
Recipe | safety_notes | 주의사항 | 안전 정보 | O
Recipe | storage_notes | 보관 정보 | 보관/재가열 | O
Stage | id | 단계 ID | early/mid/late/complete | O
Stage | name | 초기/중기/후기/완료기 | 사용자 표시명 | O
Stage | recommendation_rule | 생년월일→생후 일수 기반 추천 규칙 | 추천 단계 계산 | O
Stage | user_selected | 추천값과 별개로 사용자가 선택한 단계 | 사용자 선택값 | O
FoodForm | id | 형태 ID | puree/topping/porridge/self_feeding | O
FoodForm | name | 퓨레/토핑 이유식/죽/자기주도식 | 사용자 표시명 | O
SafetyRule | rule_type | 알레르기/질식/위생/조리/보관 | 안전 규칙 분류 | O
SafetyRule | severity | 정보/주의/경고/차단 | 표시 수준 | O
SafetyRule | condition | ingredient/stage/form 등 적용 조건 | 조건 기반 규칙 | O
SafetyRule | source_id | 근거 출처 ID | Source 연결 | O
Source | id | 출처 ID | source-001 | O
Source | organization | 기관/조직 | 공식기관 | O
Source | title | 문서명 | 가이드 제목 | O
Source | url | 원문 URL | https://... | O
Source | source_level | Tier 1~4 | 출처 신뢰도 등급 | O
Source | checked_at | 확인일 | 2026-08-19 | O
RuleEvidence | rule_id | 규칙 ID | SafetyRule 연결 | O
RuleEvidence | source_id | 출처 ID | Source 연결 | O
RuleEvidence | verification_status | draft/검토 중/verified/deprecated | 검증 상태 | O

## 오늘의 작업
순서 | 오늘 할 일 | 예상시간 | 완료 기준 | 결과물 | 상태
1 | Gemini/Claude 독립 조사 결과 수집 완료 | 진행 중 | 초기 조사 대상 전체 확보 | AI 조사 결과 원본 | 진행 중
2 | Gemini vs Claude 항목별 비교 | 2~3시간 | 41개 항목 기준 충돌/불일치 목록 완성 | 비교표 | 대기
3 | 고위험/불확실 항목 3차 원출처 검증 | 3~6시간 | 공식/전문기관 원문으로 재확인 | 검증 로그 | 대기
4 | 최종 Ingredient DB 필드 확정 | 1~2시간 | 검증 결과를 반영한 DB 스키마 확정 | DB 스키마 | 대기
5 | 검증 완료 식재료 DB 등록 | 2~4시간 | 초기 식재료가 안전 데이터 기준을 통과 | Ingredient DB | 대기

## 주간 진행
주차 | 핵심 목표 | 예상 시간 | 완료 기준 | 실제 시간 | 진행 상태 | 회고
1 | 문제/경쟁/MVP 정의 | 3~5h | MVP 범위 확정 |  | 미착수
2 | UX/화면/사용자 플로우 | 4~6h | 핵심 화면 구조 확정 |  | 미착수
3 | 데이터 구조/안전 규칙 | 4~6h | DB/규칙 설계 완료 |  | 완료 | 데이터 구조/안전 규칙/출처 체계 설계 완료. 실제 데이터 조사는 다음 단계.
4 | 웹 MVP 개발 시작 | 5~7h | 홈/재료 선택 동작 |  | 미착수
5 | 웹 MVP 완성 | 5~7h | 샘플 레시피까지 동작 |  | 미착수
6 | 레시피 엔진 | 5~7h | 형태/월령별 규칙 동작 |  | 미착수
7 | AI/API 연결 | 4~6h | AI 레시피 생성 |  | 미착수
8 | 초기 콘텐츠 DB | 5~7h | 30개 재료 |  | 미착수
9 | 콘텐츠/버그 수정 | 5~7h | 주요 시나리오 통과 |  | 미착수
10 | 실사용 테스트 | 3~5h | 10개 테스트 시나리오 |  | 미착수
11 | 웹 출시 | 3~5h | 실제 URL 작동 |  | 미착수
12 | 웹 안정화 | 3~5h | 주요 문제 해결 |  | 미착수
13 | 앱 구조/개인화 | 5~7h | 앱 핵심 구조 |  | 미착수
14 | 앱 핵심 기능 | 5~7h | 저장/기록/핵심 UX |  | 미착수
15 | 앱 부가기능 | 5~7h | 필요 기능 구현 |  | 미착수
16 | 앱 테스트/출시 | 4~6h | 스토어 제출 |  | 미착수

## 프로젝트 상태
항목 | 현재 상태 | 비고
마지막 저장일 | 2026-08-20 | 새 채팅으로 프로젝트를 이어가기 위한 최신화
PHASE 0 | 완료 | 문제/경쟁/MVP 정의
PHASE 1 | 완료 | 사용자 플로우/입력/결과 화면/MVP 화면 목록
PHASE 2 | 2-6 진행 중 | Gemini/Claude 독립 식재료 조사 → 결과 비교 → 3차 원출처 검증 → DB 확정 순서
다음 작업 | 2-6 | MVP 핵심 재료 10~20개 선정 및 실제 데이터 조사
이유식 형태 | 확정 | 퓨레 / 토핑 이유식 / 죽 / 자기주도식
아기 단계 | 확정 | 생년월일 입력 → 생후 일수 계산 → 단계 추천 → 사용자 선택
LLM Q&A | P1 | MVP에서는 핵심 기능이 아님
DB 원칙 | 확정 | 구조화 DB + 규칙 엔진 중심, LLM은 보조
엑셀 DB 템플릿 | 보류 | 실제 데이터 구조 검증 후 최종 템플릿 작성
안전 데이터 | 검증 필수 | 공식/전문기관 출처 우선, 원출처 대조
진행률 | 약 38% | 현재 로드맵 기준 추정치
현재 검증 단계 | AI 독립 조사 결과 수집/비교 준비 | Gemini와 Claude가 동일한 41개 항목을 독립 조사. 서로의 결과를 보여주지 않음.
다음 결정 지점 | 3차 검증 대상 확정 후 DB 스키마 최종 결정 | 사용자가 결정할 필요가 생기는 시점까지 검토/정리 작업을 우선 진행
핵심 데이터 원칙 | 구조화 DB + 규칙 엔진 중심 | LLM은 설명/구성 보조. 안전·월령·알레르기·질식·조리·보관 핵심값은 검증 데이터 기반
검증 판정 | VERIFIED / INFERRED / NEEDS_REVIEW / UNSUPPORTED | 근거가 없으면 채우지 않고 불확실성을 보존
조리시간 원칙 | 고정 수치 보수적 처리 | 공식 근거가 없는 분/초 단위 조리시간은 DB 표준값으로 저장하지 않고 상태 기반 익힘 기준 우선
현재 발견된 주요 검증 이슈 | 두부/사과/육류/연어 중심 | 간수 제거 건강효과, 사과 생식 월령·세척·냉동기간, 육류 24시간 보관, 연어 교차반응/냉동 규칙 등 추가 검증 필요
데이터 모델 보완 | 뼈/가시 제거 필드 추가 검토 | seed_removal을 뼈/가시 제거 용도로 재사용하지 않음

## 검증 로그
구분 | 식재료 | 항목 | 현재 판단 | 문제/이슈 | 다음 조치 | 최종 상태
구조 | 전체 | 데이터 판정 | VERIFIED | 출처 원문이 실제 주장까지 직접 뒷받침하는지 별도 확인 필요 | 3차 원출처 대조 | 미검증
내용 | 두부 | 가열/생식 | VERIFIED 또는 NEEDS_REVIEW | 국내 권고와 전문 이유식 자료가 혼재 | 한국 공식기관 원문 확인 | 미검증
내용 | 두부 | 간수 제거 효과 | INFERRED/VERIFIED 혼재 | 간수 제거와 영아 장 자극·설사 예방의 인과 근거가 불명확 | 의학적 근거 원문 확인 후 없으면 DB 제외 | 미검증
내용 | 사과 | 생 제공 월령 | 서로 다른 기준 | 익힌 사과/갈은 생사과/통사과 기준이 내부적으로 충돌 | 공식 질식 가이드 및 전문기관 기준 재확인 | 미검증
내용 | 사과 | 베이킹소다 세척 | VERIFIED | 이유식 기본 세척법으로 넣기에는 과도한 구체 수치 | 공식 식품안전기관 근거 확인, 없으면 제외 | 미검증
내용 | 사과 | 냉동 보관 | NEEDS_REVIEW | 1~2개월과 3~6개월 등 기간 충돌 | 공식 보관 기준과 품질 기준 분리 | 미검증
내용 | 육류 | 냉장 보관 24시간 | 강한 권고 형태 | 영아 이유식 전용 공식 기준인지 불명확 | 공식 원문 확인 | 미검증
모델 | 닭고기/소고기 | 씨 제거 필드 | 구조적 문제 | 뼈/가시 제거를 seed_removal로 표현하면 의미가 왜곡됨 | bone_removal 필드 추가 | 미검증
내용 | 소고기 | 고기 최우선 | 과도한 표현 | 철분 중요성과 '고기가 최우선'은 동일하지 않음 | 표현 완화 | 미검증
내용 | 연어 | 교차반응 50% | NEEDS_REVIEW | 구체적 숫자 근거를 원 논문까지 확인할 필요 | 원문 검증 후 저장 여부 결정 | 미검증
내용 | 연어 | -20°C 7일 냉동 | NEEDS_REVIEW | 기생충 관리와 영아 이유식 조리 규칙이 혼재 | 공식 식품안전 기준 분리 검증 | 미검증