## 전체 로드맵
Phase | 주차 | STEP | 작업 | 예상시간 | 완료 기준 | 상태 | 메모
PHASE 0 | 1 | 0-1 | 현재 이유식 준비 과정과 검색 불편 정리 | 30분 | 현재 사용자 행동 흐름 정리 | 미착수
PHASE 0 | 1 | 0-2 | 핵심 문제 한 문장 정의 | 15분 | 문제 정의 1문장 | 미착수
PHASE 0 | 1 | 0-3 | 서비스가 해결할 문제 정의 | 15분 | 가치 제안 1문장 | 미착수
PHASE 0 | 1 | 0-4 | 경쟁 서비스 조사 | 1~2시간 | 경쟁/차별점 정리 | 미착수
PHASE 0 | 1 | 0-5 | MVP 기능 확정 | 30분 | MVP 범위 확정 | 미착수
PHASE 1 | 2 | 1-1 | 사용자 플로우 설계 | 30~60분 | 핵심 사용자 흐름 확정 | 미착수
PHASE 1 | 2 | 1-2 | 입력값 확정 | 30~60분 | 필수/선택 입력값 확정 | 미착수
PHASE 1 | 2 | 1-3 | 레시피 결과 화면 설계 | 1시간 | 모바일 레시피 화면 구조 확정 | 미착수
PHASE 1 | 2 | 1-4 | MVP 화면 목록 확정 | 30분 | MVP 화면 목록 확정 | 미착수
PHASE 2 | 3 | 2-1 | Ingredient 데이터 모델 확정 | 1시간 | 재료 DB 필드 확정 | 미착수
PHASE 2 | 3 | 2-2 | 이유식 형태 데이터 정의 | 1~2시간 | 죽/퓨레/토핑/BLW 등 구조 확정 | 미착수
PHASE 2 | 3 | 2-3 | 월령/이유식 단계 구조 정의 | 1~2시간 | 단계 데이터 구조 확정 | 미착수
PHASE 2 | 3 | 2-4 | 안전성 규칙 정의 | 2~3시간 | 알레르기/질식/조리/주의 규칙 정리 | 미착수
PHASE 2 | 3 | 2-5 | 초기 재료 DB 20~30개 구축 | 3~5시간 | 검증된 초기 재료 데이터 구축 | 미착수
PHASE 3 | 4 | 3-1 | Claude Code 프로젝트 구조 분석 | 30분 | 기술 스택/구조 파악 | 미착수
PHASE 3 | 4 | 3-2 | 홈 화면 구현 | 30~60분 | 홈 화면 동작 | 미착수
PHASE 3 | 4 | 3-3 | 재료 선택 화면 구현 | 1~2시간 | 재료 선택 가능 | 미착수
PHASE 3 | 4 | 3-4 | 이유식 형태 선택 구현 | 30~60분 | 형태 선택 가능 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-5 | 월령/단계 입력 구현 | 30~60분 | 월령 입력 가능 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-6 | 레시피 결과 화면 구현 | 2~3시간 | 샘플 레시피 표시 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-7 | 모바일 반응형 구현 | 1~2시간 | 스마트폰에서 사용 가능 | 미착수
PHASE 3 | 5 | 3-8 | 기본 오류 처리 | 1시간 | 잘못된 입력에 대한 안내 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-1 | 재료 데이터 연결 | 1~2시간 | 실제 DB 데이터 사용 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-2 | 재료별 전처리 연결 | 1~2시간 | 손질 정보 자동 반영 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-3 | 이유식 형태별 규칙 연결 | 2~3시간 | 형태별 레시피 차별화 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-4 | 월령별 차이 적용 | 2~3시간 | 단계에 따라 형태/설명 변화 | 미착수
PHASE 4 | 6 | 4-5 | 안전성 검증 로직 | 2시간 | 위험 조건 검출 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-1 | AI 입력 Prompt 설계 | 1시간 | 구조화된 AI 입력 완성 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-2 | AI 출력 JSON 구조 정의 | 1시간 | 일관된 출력 스키마 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-3 | LLM API 연결 | 1~2시간 | AI 레시피 생성 가능 | 미착수
PHASE 5 | 7 | 5-4 | AI 오류/비정상 출력 대응 | 1~2시간 | 실패 시 안전한 fallback | 미착수
PHASE 6 | 8 | 6-1 | 초기 콘텐츠 DB 30개 완성 | 5~7시간 | 30개 재료 검증 완료 | 미착수
PHASE 6 | 9 | 6-2 | 콘텐츠 확장 및 버그 수정 | 5~7시간 | 주요 레시피 테스트 완료 | 미착수
PHASE 7 | 10 | 7-1 | 실제 사용자 테스트 | 2~3시간 | 10개 시나리오 테스트 | 미착수
PHASE 7 | 10 | 7-2 | UX 개선 | 2~3시간 | 검색 없이 조리 가능한 수준 | 미착수
PHASE 7 | 11 | 7-3 | 웹 배포 | 3~5시간 | 실제 URL에서 서비스 작동 | 미착수
PHASE 7 | 12 | 7-4 | 웹 안정화 | 3~5시간 | 주요 버그/UX 문제 해결 | 미착수
PHASE 8 | 13 | 8-1 | 앱 기술/화면 구조 결정 | 2~3시간 | 앱 개발 방식 확정 | 미착수
PHASE 8 | 13 | 8-2 | 로그인/아기 정보 | 2~3시간 | 개인화 데이터 저장 | 미착수
PHASE 8 | 14 | 8-3 | 레시피 저장/기록 | 3~5시간 | 즐겨찾기/기록 가능 | 미착수
PHASE 8 | 14 | 8-4 | 앱 핵심 UX 구현 | 3~5시간 | 모바일 앱 핵심 흐름 완성 | 미착수
PHASE 8 | 15 | 8-5 | 알림/부가 기능 | 3~5시간 | 필요한 알림 기능 구현 | 미착수
PHASE 8 | 16 | 8-6 | 앱 테스트 및 출시 준비 | 4~6시간 | 스토어 제출 가능 | 미착수

## MVP 기능
우선순위 | 기능 | 설명 | MVP 포함 | 향후 확장 | 완료 여부
P0 | 월령/단계 입력 | 아기 이유식 단계 입력 | O | 발달 상태 세분화 | 미완료
P0 | 재료 선택 | 한 개 이상 재료 선택 | O | 냉장고 재료 기반 추천 | 미완료
P0 | 이유식 형태 | 죽/퓨레/토핑/BLW 등 | O | 형태 자동 추천 | 미완료
P0 | 레시피 생성 | 실제 조리 가능한 레시피 | O | 개인화 | 미완료
P0 | 재료 전처리 | 세척/껍질/씨/손질 | O | 재료별 상세 팁 | 미완료
P0 | 조리 과정 | 순서/상태 확인 | O | 조리 타이머 | 미완료
P0 | TIP | 실전 조리 팁 | O | 사용자 팁 공유 | 미완료
P0 | 안전 주의사항 | 알레르기/질식/조리 등 | O | 개인별 안전 경고 | 미완료
P1 | 레시피 저장 | 즐겨찾기 | X | 앱 MVP | 미완료
P1 | 먹은 재료 기록 | 먹어본 재료 기록 | X | 식단 관리 | 미완료
P1 | 장보기 리스트 | 레시피 기반 장보기 | X | 자동 장보기 | 미완료
P1 | 주간 식단 | 주간/월간 계획 | X | 핵심 확장 기능 | 미완료
P2 | 푸시 알림 | 식사/재료/기록 알림 | X | 앱 | 미완료

## 데이터 모델
데이터 | 필드 | 설명 | 예시 | 필수
Ingredient | id | 고유 ID | pea | O
Ingredient | name | 재료명 | 완두콩 | O
Ingredient | category | 재료 분류 | 채소 | O
Ingredient | preparation | 전처리 방법 | 세척/껍질 처리 | O
Ingredient | peeling_required | 껍질 제거 필요 여부 | 조건부 | O
Ingredient | seed_removal | 씨 제거 여부 | 해당 없음 | O
Ingredient | cooking_methods | 조리 방법 | 삶기/찌기 | O
Ingredient | texture_guidance | 질감 정보 | 부드럽게 으깨기 | O
Ingredient | suitable_forms | 적합한 이유식 형태 | 퓨레/토핑 | O
Ingredient | allergen_info | 알레르기 정보 | 해당 시 경고 | O
Ingredient | safety_notes | 안전 주의사항 | 질감 주의 | O
Ingredient | storage_info | 보관 정보 | 냉장/냉동 | O
Ingredient | tips | 실전 TIP | 손가락으로 눌러 껍질 제거 | O
Ingredient | source | 근거 출처 | 공식 자료 등 | O
Recipe | id | 레시피 ID | pea-puree-01 | O
Recipe | ingredients | 재료 목록 | 완두콩 | O
Recipe | baby_stage | 이유식 단계 | 중기 | O
Recipe | recipe_type | 이유식 형태 | 퓨레 | O
Recipe | servings | 제공량 | 2회분 | 선택
Recipe | preparation_steps | 준비 단계 | 세척/손질 | O
Recipe | cooking_steps | 조리 단계 | 삶기/으깨기 | O
Recipe | texture | 완성 질감 | 부드러운 퓨레 | O
Recipe | completion_check | 완성 기준 | 손가락으로 쉽게 으깨짐 | O
Recipe | tips | TIP | 실전 팁 | O
Recipe | safety_notes | 주의사항 | 안전 정보 | O
Recipe | storage_notes | 보관 정보 | 보관/재가열 | O

## 오늘의 작업
순서 | 오늘 할 일 | 예상시간 | 완료 기준 | 결과물 | 상태
1 | STEP 0-1: 현재 이유식 준비/검색 과정 정리 | 30분 | 사용자 행동 흐름 작성 | 문제 상황 정리 | 미착수
2 | STEP 0-2: 핵심 문제 한 문장 정의 | 15분 | 문제 정의 확정 | 문제 정의 | 미착수
3 | STEP 0-3: 서비스 가치 제안 정의 | 15분 | 해결 가치 1문장 | 가치 제안 | 미착수

## 주간 진행
주차 | 핵심 목표 | 예상 시간 | 완료 기준 | 실제 시간 | 진행 상태 | 회고
1 | 문제/경쟁/MVP 정의 | 3~5h | MVP 범위 확정 |  | 미착수
2 | UX/화면/사용자 플로우 | 4~6h | 핵심 화면 구조 확정 |  | 미착수
3 | 데이터 구조/안전 규칙 | 4~6h | DB/규칙 설계 완료 |  | 미착수
4 | 웹 MVP 개발 시작 | 5~7h | 홈/재료 선택 동작 |  | 미착수
5 | 웹 MVP 완성 | 5~7h | 샘플 레시피까지 동작 |  | 미착수
6 | 레시피 엔진 | 5~7h | 형태/월령별 규칙 동작 |  | 미착수
7 | AI/API 연결 | 4~6h | AI 레시피 생성 |  | 미착수
8 | 초기 콘텐츠 DB | 5~7h | 30개 재료 |  | 미착수
9 | 콘텐츠/버그 수정 | 5~7h | 주요 시나리오 통과 |  | 미착수
10 | 실사용 테스트 | 3~5h | 10개 테스트 시나리오 |  | 미착수
11 | 웹 출시 | 3~5h | 실제 URL 작동 |  | 미착수
12 | 웹 안정화 | 3~5h | 주요 문제 해결 |  | 미착수
13 | 앱 구조/개인화 | 5~7h | 앱 핵심 구조 |  | 미착수
14 | 앱 핵심 기능 | 5~7h | 저장/기록/핵심 UX |  | 미착수
15 | 앱 부가기능 | 5~7h | 필요 기능 구현 |  | 미착수
16 | 앱 테스트/출시 | 4~6h | 스토어 제출 |  | 미착수